팝업스토어 운영 대행 계약서

주식회사 블루개러지(이하 ‘수급자’) 과 주식회사 스위트스팟(이하 ‘공급자’)는 2025년 11월 28일부터 2025년 12월 7일까지 열리는 NMIXX POP-UP STORE <EPISODE 1: ZERO FRONTIER> (이하 ‘팝업스토어’이라 함)의 전체 운영 대행에 관하여 다음과 같이 계약(이하 ‘본 계약’)을 체결한다.

(목적)

awefjioaw

본 계약은 ‘수급자’가 아래 명시된 ‘팝업스토어’의 대행을 ‘공급자’에게 의뢰하고, ‘공급자’는 이를 수행함에 있어 상호간의 역할을 명확히 하는데 그 목적이 있다.

- 아 래 –

1) 행사명: NMIXX POP-UP STORE <EPISODE 1: ZERO FRONTIER>
2) 일 정 : 2025년 11월 28일(금) ~ 12월 7일(일) (총 10일)

3) 장 소 : 스테이지 엑스 성수 52 (서울 성동구 성수일로4길 52 1~2F)

4) 내 용 : ① 행사장 운영인력 및 안전관리

② 정산 및 기타 행사 제반 업무 등

| Awef | A2 | A3 |
| --- | --- | --- |
| B1 | B2 | B3 |
| C1 | C2 | C3 |

(권리와 의무)

    - ‘수급자’는 본 ‘팝업스토어’의 주최자로서 본 ‘팝업스토어’이 원활히 진행될 수 있도록 ‘공급자’에게 ‘팝업스토어’ 관련 제반 사항을 최대한 협조한다.

    - ‘공급자’는 ‘수급자’의 위임을 받아 ‘팝업스토어’ 전반에 관한 사항을 대행하여, ‘수급자’는 모든 사항에 대하여 ‘공급자’와 사전 협의하고 진행한다.

(‘팝업스토어’ 운용계획의 수립)

  - ‘공급자’와 ‘수급자’는 ‘팝업스토어’ 운용계획을 11월 21일까지 ‘합의’하여야 하며, 동 ‘합의’ 에 따라 ‘팝업스토어’을 진행하여야 한다.

  - ‘팝업스토어’ 종료 후 ‘공급자’와 ‘수급자’에 따른 ‘합의’에 따른 업무 수행에 대한 ‘수급자’의 동의를 득한 일자를 이행완료일로 본다.

(‘수급자’의 업무 내용)

  - ‘수급자’는 ‘공급자’와 ‘제안서’ 상의 내용을 기본으로 ‘팝업스토어’을 진행하되, 내용의 변경 및 추가 시 ‘합의’의 변경을 요청할 수 있다.

  - ‘수급자’는 ‘공급자’가 ‘팝업스토어’을 원활히 수행할 수 있도록 지원하고, 이와 관련된 ‘공급자’의 업무에 대해 관리 및 감독할 권리를 얻는다.

(‘공급자’의 업무 내용)

  - ‘공급자’는 본 ‘팝업스토어’을 위하여 본 계약 1조 4항의 따른 업무를 담당한다.

  - ‘공급자’는 ‘팝업스토어’ 종료 후 30일 이내 ‘팝업스토어’ 결과 보고서와 정산서를 ‘수급자’에게 제출하여야 한다.

(계약 기간)

본 계약의 기간은 계약 체결일로부터 2025년 12월 26일까지로 한다. 단, 2025년 12월 26일까지 제5조 2항이 이행되지 않을 시, 이행 완료일을 계약 종료일로 한다.

(지불 조건)

  - 본 계약의 총 계약 금액은 아래와 같이 구성된다. 해당 대금에는 팝업 현장 인건비가 포함된다. ‘대금’은 행사 종료 후 전달되는 최종 견적서에 따른다. 단, 최종 견적서의 대금은 가견적(9천 1백 5십 만 원, VAT 별도)의 범위를 초과하지 아니하되, 만일 대금이 가견적을 초과하는 경우 제2항에 따라 ‘공급자’는 ‘수급자’와 별도 협의하여 추가 지출에 대한 사전 승인을 받아야 하며 사전 승인 없이 지출된 비용은 ‘수급자’에게 지급 청구를 할 수 없다. 해당 대금에는 ‘공급자’의 인건비 등 ‘팝업스토어’에 필요한 모든 비용 (‘수급자’의 업무 영역 제외)을 포함한다.

- - 가견적 금액: 91,500,000원 (VAT 별도)

- - 총액: 행사 종료 후 최종 견적서에 따름

  - ‘수급자’는 전항의 계약 금액을 아래 일정과 같이 일시금으로 ‘공급자’가 지정한 계좌로 현금 지급한다. 
(‘공급자’ 지정 계좌 : 국민 378801-01-088226)
- 대금 전액,  2025년 12월 26일 (계산서 발행일로부터 14일 이내 지급)

  - 계약 체결 후, ‘팝업스토어’ 진행 기간 동안 본 계약 금액 상의 견적 내용에 변동사항이 발생 시, ‘공급자’는 사전에 ‘수급자’와 협의하여야 하며, ‘수급자’의 사전 승인 없이 ‘합의’를 초과하는 비용을 지출한 경우, 해당 비용은 ‘공급자’가 부담하고 ‘수급자’에게 지급 청구를 할 수 없다.

  - ‘공급자’는 본 조에 따른 현장 운영비, 인건비 등 대금 지급 의무 이행과 관련하여 ‘수급자’에게 진행 및 결과를 서면 보고하여야 한다.

(지적재산권)

  - 본 계약에 따른 ‘팝업스토어’을 목적으로 산출된 기획 및 디자인 등 일체의 저작물에 대한 지적재산권 (2차적 저작물 작성권, 편집 저작물 작성권 포함)은 ‘수급자’에게 귀속된다.

  - ‘공급자’는 제작물의 내용, 형식, 제작 방법 및 제작 과정에 있어서 제3자의 지적 재산권, 초상권 등 일체의 권리를 침해하지 않을 것을 보증하며, 지적재산권, 초상권 등 권리 침해에 대한 주장, 제소, 청구 등이 발생하는 경우 자신의 책임과 비용으로 이를 해결하고 ‘수급자’를 면책하여야 한다.

(손해배상)

  - 본 계약을 위반하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다.

  - 본 계약이 제10조(계약의 해지)에서 규정하고 있는 일방의 귀책사유로 인해 해지되는 경우 계약을 해지한 당사자는 귀책사유가 있는 상대방에게 그 의무 위반으로 인해 입은 손해배상을 청구할 수 있다.

  - 본 계약 이행이 천재지변, 전쟁, 내란, 정부의 규제, 노동쟁의 발생 등의 사유에 의해서 불가능하게 되거나 지연된 경우에는 손해배상 책임을 지지 않는다. 다만, 당사자는 계약의 이행 불능이나 지연에 의해 발생하는 손해를 조금이라도 경감시킬 수 있도록 노력한다.

(계약의 해지)

  - 당사자 일방이 본 계약상의 의무 및 약정을 위반하거나 상대방을 고의로 해할 의사로 행동한 경우 상대방은 그에 대한 시정을 최고하고, 최고 일자로부터 14일이 지난 후에도 시정되지 않을 경우 계약을 해지할 수 있다.

  - 당사자 일방에 대하여 가압류, 가처분 등의 사업의 불투명 상황이 유발되거나, 도산, 폐업 등 사업이 불가능한 경우 상대방은 계약의 해지를 통지하고 통지로서 계약은 종료되는 것으로 한다.

(비밀 유지)

- 양 당사자는 본 계약의 내용이나 이행과정에서 알게 된 상대방(임직원 포함. ‘수급자’의 경우 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 소속 아티스트 포함)에 관한 사항을 계약기간은 물론 계약기간 종료 이후에도 비밀로 유지하여야 한다.

(분쟁해결)

- 본 계약과 관련하여 규정하지 않은 사항은 대한민국 법률 및 상관례에 따른다.

- 본 계약과 관련하여 양 당사자 간에 분쟁이 발생한 경우, 원칙적으로 ‘수급자’와 ‘공급자’은 상호간의 합의에 의해 해결한다.

- 제2항에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우 관할 법원은 서울중앙지방법원으로 하되, 상호신의와 해결의 원칙에 입각해 분쟁의 제소에 앞서 저작권심의조정위원회의 조정을 받도록 한다.

위와 같이 본 계약서상의 계약내용이 적법하게 체결되었음을 증명하기 위하여 본 계약서를 2부 작성하여 각 당사자가 이에 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2025년 11월 20일

| 주식회사 블루개러지 주 소: 서울특별시 강동구 성안로 7-13, 2층(성내동, 광채빌딩) 사업자등록번호: 327-87-02151 대표이사: 정민종 (인) | 주식회사 스위트스팟 주 소: 서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 1층 102, 103호 (성수동1가, 영창디지털타워) 사업자등록번호: 846-86-00225 대표이사: 김정수 (인) |
| --- | --- |